## Sheet1
| 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-22
Setup
Create code repository | bar: 2021-05-10 to 2021-05-17
Setup CI/CD Pipelines | bar: 2021-05-10 to 2021-05-17
Mapping Functionality
US.1 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-24
US.2 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-31
US.3 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-07
Chart Functionality
US.4 | bar: 2021-06-07 to 2021-06-14
US.5 | bar: 2021-06-14 to 2021-06-21
US.6 | bar: 2021-06-14 to 2021-06-21
US.7 | bar: 2021-06-14 to 2021-06-21
US.8 | bar: 2021-06-21 to 2021-06-28
US.9 | bar: 2021-06-28 to 2021-07-05
US.10 | bar: 2021-06-28 to 2021-07-05
US.11 | bar: 2021-07-05 to 2021-07-12
US.12 | bar: 2021-07-05 to 2021-07-12
US.13 | bar: 2021-07-05 to 2021-07-12
Project Write-up | bar: 2021-07-12 to 2021-07-22
Project Presentation | bar: 2021-07-12 to 2021-07-22